## Worksheet
Ficha de Acompanhamento - Plano de Ação Escola Básica e Secundária de Vila Flor (inscrição 2022-2023)
Temas | Diagnóstico | Objetivo | Meta | Ações e Atividades Previstas | Recursos | Intervenientes | Calendarização | Avaliação: Indicadores | Avaliação: Instrumentos
Resíduos | Insuficiente recolha seletiva de REEE. Insufiente utilização de papel reciclado. Poucas salas com caixotes de recolha seletiva de resíduos. | Promover a reutilização de objetos fora de uso e a interação entre a escola e a comunidade. Promover a política dos 3 Rs. Promover um desenvolvimento sustentável. Colocar em 50% das salas de aula caixotes de recolha seletiva de resíduos. | Recolha de 20 garrafões de 5L de tampas de plático. Recolha de 1 garrafão de 5L de pilhas. Construção de uma Arvóre de Natal com 15 candeeiros reciclados. Elaboração de 150 chapéus com materiais reutilizados. Elaboração de 150 instrumentos musicais com materiais reutilizados. Elaboração de 4 Sacolas Pedagógicas Sustentáveis. Elaboração de 15 ecopontos. | Feira das roupas usadas. Concurso: recolha de tampas de plástico e pilhas. Árvore de Natal 3Rs. Carnaval sustentável. Sacolas pedagógicas sustentáveis. Concurso "Ecopontos divertidos". | Roupas usadas. Garrafões de plástico (5L). Garrafas de plástico (0,5L). Jornais, pacotes de sumo e tecidos. Caricas e tampas de plático. Caixas de cartão, revistas, plásticos. Material diverso. | Alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário. Alunos dos 2.º e 3.º Ciclos. Alunos do 2.º Ciclo. Alunos dos 1.º e 2.º Ciclos. Alunos do1º Ciclo. Alunos dos 2.º e 3.º Ciclos e Ensino Secundário. | 3.º Período. 2.º e 3.º Períodos. 1.º Período. 2.º Período. 1.º Período. 3º Período. | Número de roupas vendidas. Número de garrafões recolhidos. Número de candeeiros construídos. Número de chapéus elaborados. Número de sacolas elaboradas. Número de salas com ecopontos. | Folha de registo de vendas. Contabilização direta. Registo fotográfico. Grelha de registo.
Água | Existência de fugas de água. Ausência de sinalética para a poupança de água. Insuficiente sinalética para a não colocação de resíduos nas sanitas. | Reduzir os desperdícios de água. Promover a educação ambiental. Reconhecer a importância da utilização sustentável dos recursos hídricos. | Erradicar as fugas de água. Colocação de sinalética na cantina e bufete. Colocação de sinalética nas casas de banho. | Reparação das fugas de água. Elaboração de sinalética para colocar na cantina e bufete. Elaboração de sinalética para colocar nas casas de banho. Oficina experimental de educação ambiental "Laboratório H2O" - Ciclo Urbano da Água. | Computador. Papel. Fotocopiadora. | Canalizador. Equipa Eco-Escolas. Equipa eco-Escolas. Técnico das águas do Norte. Alunos do 8.º Ano. | 2.º Período. 2.º Período. 3.º Período. 3.º Período. | Consumo de água. Número de sinalizadores colocados. Número de alunos participantes. | Grelha de monitorização. Observação direta. Grelha de registo. Programa GIAE.
Energia | Ausência de sinalética para a poupança de energia junto aos interruptores. Pinturas interiores da escola pintadas com cores escuras | Sensibilizar para a importância da utilização sustentável dos recursos energéticos. Maximizar a luz natural. Diminuir o consumo de eletricidade. | Colocação de sinalética junto aos interruptores. Pintar 75% das salas com cores claras. | Colocação de sinalética junto aos interruptores nas salas de aula. Pintura dos espaços interiores. | Computador. Papel. Fotocopiadora. Tinta. Material de pintura. | Equipa Eco-Escolas. Empresa de pintura. | 3.º Período. 2.º e 3.º Períodos. | Número de sinalizadores colocados. Número de salas pintadas. | Grelha de registo.
Biodiversidade | Ausência de ninhos no espaço exterior para pássaros, morcegos ou insectos. Espécies arbóreas ou arbustivas da escola não identificadas. Poucas campanhas de limpeza florestal e reflorestação. | Reconhecer a importância da biodiversidade. Dinamizar ações para a preservação de habitats. Conhecer espécies vegetais da escola. Promover a proteção e conservação da natureza. Conhecer a biodiversidade do Vale do Tua. | Construção e colocação de 10 ninhos para insectos. Catalogar 50% das espécies arbóreas da escola. Recolher 5 kg de resíduos. | Workshop "Vale da Biodiversidade". Exposição "Bichos". Construção e colocação de ninhos no espaço exterior da escola. Identificação das espécies arbóreas da escola. Limpeza da Zona de Lazer da Barragem do Peneireiro. Saída de campo ao Parque Regional Natural do Vale do Tua. | Computador. Projetor. Coleção "Bichos". Madeira. Bibliografia relacionada com o tema. Sacos de plástico. Luvas. Material de recolha de lixo. Balança. Transporte público. | Ciência Viva de Bragança. Alunos do 8.º Ano. Equipa Eco-Escolas. Alunos do Pré-Escolar e 1.º Ciclo. Alunos do 8.º Ano. Alunos do 8.º Ano. Alunos do 3.º Ciclo. Alunos do 8º Ano. | 1.º Período. 1.º Período. 2.º Período. 3.º Período. 3.º Período | Número de alunos participantes. Número de ninhos colocados. Número de espécies identificadas. Quantidade de lixo recolhida. | Programa GIAE. Registo direto. Registo fotográfico. Grelha de registo. Pesagem do lixo recolhido.
Espaços Exteriores | Poucas pinturas murais ou outras formas de embelezamento dos espaços exteriores. | Embelezar o espaço exterior da escola. | Pintar o muro do parque de estacionamento da escola. | Pintura de um mural. | Tintas e material de pintura. | Alunos do 3.º Ciclo. Artista plástico do Concelho. | 1.º Período. | Número de murais pintados. | Observação direta. Registo fotográfico.